## Cronograma 90
Prazo de execução |  | 90
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Serviços | Índice | 30 | % no período | 60 | % no período | 90 | % no período | Preço global sem BDI | Preço global com BDI
1 | Serviços preliminares | 5.104% | 12650.8532 | 100% |  |  |  |  | 9870.37 | 12650.8532
2 | Pavimentação | 49.29% | 48875.2325 | 40% | 48875.2325 | 40% | 24437.6162 | 20% | 95332.8245 | 122188.0811
3 | Vedação | 2.224% |  |  | 1653.7829 | 30% | 3858.8268 | 70% | 4301.014 | 5512.6096
4 | Revestimentos | 9.171% |  |  | 6819.7901 | 30% | 15912.8436 | 70% | 17736.3141 | 22732.6338
5 | Drenagem | 10.49% | 7799.2136 | 30% | 12998.6893 | 50% | 5199.4757 | 20% | 20283.513 | 25997.3786
6 | Iluminação | 14.69% |  |  | 18211.733 | 50% | 18211.733 | 50% | 28418.09 | 36423.466
7 | Serviços Complementares | 9.028% |  |  |  |  | 22377.8309 | 100% | 17459.492 | 22377.8309
| Parcela mensal |  | 69325.2993 | 27.97% | 88559.2278 | 35.73% | 89998.3262 | 36.31% | 193401.6176 | 247882.85
| Total acumulado |  | 69325.2993 | 27.97% | 157884.527 | 63.69% | 247882.8533 | 100% | BDI DE 28,17% | 54481.24
CRONOGRAMA FÍSICO
Item | Serviços | 1º mês | 2º mês | 3º mês
1 | Serviços preliminares
2 | Pavimentação
3 | Vedação
4 | Revestimentos
5 | Drenagem
6 | Iluminação
7 | Serviços Complementares