## Cronograma 90
Prazo de execução |  | 90
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Serviços | Índice | 30 | % no período | 60 | % no período | 90 | % no período | Preço global sem BDI | Preço global com BDI
1 | Serviços preliminares | 4.326% | 12650.85 | 100% |  |  |  |  | 9870.37 | 12650.8532
2 | Pavimentação | 57.01% | 66687.77 | 40% | 66687.7714 | 40% | 33343.8857 | 20% | 130076.7953 | 166719.4285
3 | Vedação | 1.885% |  |  | 1653.7829 | 30% | 3858.8268 | 70% | 4301.014 | 5512.6096
4 | Revestimentos | 7.774% |  |  | 6819.7901 | 30% | 15912.8436 | 70% | 17736.3141 | 22732.6338
5 | Drenagem | 8.891% | 7799.2136 | 30% | 12998.6893 | 50% | 5199.4757 | 20% | 20283.513 | 25997.3786
6 | Iluminação | 12.46% |  |  | 18211.733 | 50% | 18211.733 | 50% | 28418.09 | 36423.466
7 | Serviços Complementares | 7.653% |  |  |  |  | 22377.8309 | 100% | 17459.492 | 22377.8309
| Parcela mensal |  | 87137.8336 | 29.8% | 106371.7667 | 36.38% | 98904.5957 | 33.82% | 228145.5884 | 292414.2006
| Total acumulado |  | 87137.8336 | 29.8% | 193509.6003 | 66.18% | 292414.196 | 100% | BDI DE 28,17% | 64268.61
CRONOGRAMA FÍSICO
Item | Serviços | 1º mês | 2º mês | 3º mês
1 | Serviços preliminares
2 | Pavimentação
3 | Vedação
4 | Revestimentos
5 | Drenagem
6 | Iluminação
7 | Serviços Complementares